## BurnDownNumbers
Ist-Stand: (Immer nachtragen)
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Total Stunden
Chris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12
Silas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12
Junis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12
Duin | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12
Seshe | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14
Total Ist | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 62
Soll-Stand: (ist Fix im vorherein)
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Total Real
Chris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12
Silas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12
Junis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12
Duin | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12
Seshe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12
Total Soll | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60
Total für Tabelle
| Sprint 0 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6
Ist-Stand | 60 | 48 | 38 | 28 | 18 | 8 | 0
Soll-Stand | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0
Note on A10: christopher Buchman: NICHT bearbeiten! DIES IST DER SOLL STAND WIE ES SEIN SOLLTE!